## 目录
地面 | 7732 | 工厂定制 | 9497
墙面 | 20439.6 | 建安 | 98639
顶面 | 12712.3 | 建安管理费 | 9864
门窗 | 12529.8
家具 | 26823.6 | 合计 | 118000
油漆 | 11193.8 | 设计费抵扣 | -2400 | 实际 | -3360
电路 | 14334 | 主材 | 26645
其他 | 2095
|  | 总计 | 142245 | 142245
小计 | 107860

## 地面
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 厨房地砖 | m2 | 5.03 | 24 | 32.8 | 285.7 | 285.7
| 洗漱间地砖 | m2 | 3.54 | 24 | 32.8 | 201.1 | 201.1
| 座便区地砖 | m2 | 1.34 | 24 | 32.8 | 76.1 | 76.1
| 卫生间地砖 | m2 | 2.31 | 24 | 32.8 | 131.2 | 131.2
| 生活阳台地砖 | m2 | 1.9 | 24 | 32.8 | 107.9 | 107.9
| 大阳台地砖 | m2 | 3.05 | 24 | 32.8 | 173.2 | 173.2
| 大阳台踢脚线 | m | 1.02 | 3 | 10 | 13.3 | 13.3
| 大阳台栏杆墩地砖 | m | 5.05 | 5 | 25 | 151.5 | 151.5
| 门厅地砖 | m2 | 5.11 | 24 | 32.8 | 290.2 | 290.2
| 门厅地砖斜铺 | 处 | 1 |  | 100 | 100 | 100
| 门厅波导线铺设补人工差 | m | 10.21 |  | 13 | 132.7 | 132.7
| 门厅地砖踢脚线 | m | 5.95 |  |  | 0 | 0
| 地砖勾缝（周长>1000) | m2 | 22.28 | 2 | 6 | 178.2 | 178.2
| 地砖勾缝（周长<1000) | m2 |  | 3 | 12 | 0 | 0
2 | 门槛石 | m | 9.75 | 5.5 | 25 | 297.4 | 297.4
3 | 厨房地面防水 | m2 | 7.31 | 40 | 16 | 409.4 | 409.1
| 洗漱间地面防水 | m2 | 5.46 | 40 | 16 | 305.8 | 305.8
| 座便区地面防水 | m2 | 2.55 | 40 | 16 | 142.8 | 142.7
| 卫生间防水 | m2 | 5.83 | 40 | 16 | 326.5 | 326.3
| 生活阳台地面防水 | m2 | 2.96 | 40 | 16 | 165.8 | 165.7
| 防水面积增加 | m2 | 12.09 | 40 | 16 | 677 | 677
| 二次防水前地面找平 | m2 | 2.82 | 21 | 16.8 | 106.6 | 106.6
| 卫生间地面抬高100mm | m2 | 2.48 | 45 | 30 | 186 | 186
4 | 柜体地面找平宽度650 | m2 |  | 18.8 | 28 | 0 | 0
| 柜体地面找平宽度350 | m2 |  | 9 | 20 | 0 | 0
| 客餐厅，卧室地面找平 | m2 | 55.41 | 21 | 16.8 | 2094.5 | 2094.4
5 | 卫生间地面回填 | m3 | 0.94 | 350 | 100 | 423 | 421.2
| 卫生间回填后找平 | m2 | 4.68 | 21 | 16.8 | 176.9 | 176.9
| 贴砖处地暖混凝土 | m2 |  | 28.5 | 20 | 0 | 0
6 | 其他地面铺设地固 | m2 | 65.44 | 2.5 | 1.5 | 261.8 | 261.8
7 | 洁具挂件安装 | 套 | 1 |  | 320 | 320 | 320
| 地板 | m2 | 50.8
| 小计 |  |  |  |  | 7734.6 | 7732

## 墙面
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 厨房墙砖 | m2 | 18.22 | 15.8 | 34.8 | 921.9 | 921.7
| 烟道钢丝网找平 | 根 | 1 | 62 | 90 | 152 | 152
| 洗漱间墙砖 | m2 | 6.06 | 15.8 | 34.8 | 306.6 | 306.5
| 座便区墙砖 | m2 | 10.04 | 15.8 | 34.8 | 508 | 508
| 卫生间墙砖 | m2 | 12.76 | 15.8 | 34.8 | 645.7 | 645.6
| 小阳台墙砖 | m2 | 6.85 | 15.8 | 34.8 | 346.6 | 346.3
| 小阳台挫灰 | m2 | 7.79 |  | 15 | 116.9 | 116.9
| 小阳台挫灰后找平 | m2 | 7.79 | 11.5 | 13 | 190.9 | 191
| 门、帘动墙砖 | m2 | 16.92 | 2.6 | 12 | 247 | 247
| 门、帘动瓷砖磨边 | m2 | 38.52 |  | 12 | 462.2 | 462.2
| 墙砖预埋铜丝 | m2 |  | 12 | 10 | 0 | 0
| 墙砖勾缝(>1000) | m2 | 54.8 | 2 | 6 | 438.4 | 438.3
| 墙砖勾缝(<1000) | m2 |  | 3 | 12 | 0 | 0
2 | 墙漆 | m2 | 145.12 | 20.4 | 20.4 | 5920.9 | 5893.8
| 墙纸安固仕腻子 | m2 | 0 | 14.3 | 18.5 | 0 | 0
| 墙面界面剂处理 | m2 | 145.12 |  | 7.6 | 1102.9 | 1102.9
| 墙面腻子粉化 | m2 |  | 0.5 | 11.5 | 0 | 0
3 | 敲墙
| 门厅C面 | m2 | 5.12 | 5 | 42 | 240.6 | 240.5
| 找平 | m2 | 4.92 | 10 | 10 | 98.4 | 98.4
| 厨房B面 | m2 | 8.3 | 5 | 42 | 390.1 | 390.5
| 找平 | m2 | 5.12 | 10 | 10 | 102.4 | 102.4
| 卫生间A面 | m2 | 2.77 | 5 | 42 | 130.2 | 130.4
| 找平 | m2 | 5.52 | 10 | 10 | 110.4 | 110.4
| 卫生间C面 | m2 | 3.42 | 5 | 42 | 160.7 | 160.5
| 找平 | m2 | 5.12 | 10 | 10 | 102.4 | 102.4
| 女孩房A面 | m2 | 3.15 | 5 | 42 | 148.1 | 148.1
| 找平 | m2 | 4.5 | 10 | 10 | 90 | 90
| 保温层铲除 | m2 | 54.93 |  | 18 | 988.7 | 988.6
| 粉墙，部份找平 | m2 | 54.93 | 20.5 | 19 | 2169.7 | 2169.6
4 | 砌墙
| 门厅C面 | m2 | 5.43 | 80 | 40 | 651.6 | 651.6
| 找平 | m2 | 10.86 | 11.5 | 13 | 266.1 | 266.1
| 厨房，卫生间 | m2 | 12.11 | 80 | 40 | 1453.2 | 1452.9
| 门洞加过砖梁 | m2 | 2 | 65 | 60 | 250 | 250
| 找平 | m2 | 24.22 | 11.5 | 13 | 593.4 | 593.4
| 洗漱间B,D | m2 | 4.36 | 35 | 31 | 287.8 | 287.9
| 门洞加过砖梁 | m2 | 1 | 65 | 60 | 125 | 125
| 找平 | m2 | 8.72 | 11.5 | 13 | 213.6 | 213.7
| 卫生间C面 | 处 | 0 | 71.2 | 60 | 0 | 0
| 门洞加过砖梁 | m2 | 0 | 122 | 80 | 0 | 0
| 找平 | m2 | 0 | 11.5 | 13 | 0 | 0
| 保险柜安装 | 个 |  |  | 180 | 0 | 0
| 厨房B面过砖梁 | m | 1.4 | 65 | 60 | 175 | 175
6 | 刮腻子 | 套 | 1 |  | 360 | 360 | 360
| 小计 | [5 empty] | 20439.6

## 顶面
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 门厅龙骨 | m2 | 4.35 | 61 | 45 | 461.1 | 461.2
| 门厅石膏板 | m | 8.89 | 19 | 25 | 391.2 | 391.2
| 门厅石膏线 | m | 8.89 | 19.8 | 7 | 238.3 | 238.3
| 客餐厅龙骨 | m2 | 11.57 | 71 | 49 | 1388.4 | 1388.8
| 客餐厅石膏线80 | m | 18.21 | 19.8 | 7 | 488 | 488
| 客餐厅石膏线50 | m | 32.98 | 16.8 | 7 | 784.9 | 784.9
| 客厅窗帘盒 | m | 3.59 | 41 | 19 | 215.4 | 215.4
| 过道龙骨 | m2 | 1.38 | 61 | 45 | 146.3 | 146.3
| 父母房龙骨跌级 | m2 | 1 | 71 | 49 | 120 | 120
| 父母房龙骨 | m2 | 1 | 61 | 45 | 106 | 106
| 父母房石膏线 | m | 11.77 | 19.8 | 7 | 315.4 | 315.4
| 女孩房龙骨 | m2 | 1 | 71 | 49 | 120 | 120
| 女孩房石膏线 | m | 10.27 | 19.8 | 7 | 275.2 | 275.2
| 男孩房石膏线 | m | 12.9 | 19.8 | 7 | 345.7 | 345.7
| 石膏线刷漆人工 | m | 80.25 | 0.5 | 2.5 | 240.8 | 240.8
2 | 厨房铝扣板 | m2 | 5.43 | 158 |  | 857.9 | 858.3
| 洗漱间铝扣板 | m2 | 1.43 | 158 |  | 225.9 | 227
| 座便区铝扣板 | m2 | 1.45 | 158 |  | 229.1 | 228.7
| 卫生间铝扣板 | m2 | 2.49 | 158 |  | 393.4 | 394.2
| 厨房卫生间窗帘盒 | m |  | 32 | 19 | 0 | 0
| 洗漱间上方吊顶 | m2 | 2.25 | 61 | 45 | 238.5 | 238.5
| 冰箱处顶面墙漆 | m2 | 2.36 | 20.4 | 20.4 | 96.3 | 96.4
| 生活阳台铝扣板 | m2 | 2.05 | 158 |  | 323.9 | 324.2
3 | 顶面腻子/漆888 | m2 | 12.87 | 16.9 | 17.9 | 447.9 | 448
| 顶面腻子/漆(现浇) | m2 | 51.02 | 24.7 | 29.9 | 2785.7 | 2785.7
| 顶面防潮 | m2 | 61.89 | 2.5 |  | 154.7 | 154.7
| 铲除原腻子层 | m2 | 61.89 | 0.5 | 15 | 959.3 | 959.4
4 | 灯具安装人工 | 套 | 1 |  | 360 | 360 | 360
| 小计 | [5 empty] | 12712.3

## 门窗
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 房门 | 套 | 3 | 1808 |  | 5424 | 5424
| 铝合金平开门(3) | m2 | 4.8 | 408 |  | 1958.4 | 1958.4
| 铝合金推拉门(2) | m2 | 5 | 423 |  | 2115 | 2115
| 坐便器轨道盒 | m | 1.57 | 55 | 30 | 133.5 | 133
| 休整门洞 | m | 15 | 32 | 12 | 660 | 660
| 入户门门套 | m | 5.47 | 74 | 32 | 579.8 | 579.8
| 洗漱间A面门套 | m | 0 | 74 | 32 | 0 | 0
| 洗漱间D面门套 | m | 5.46 | 74 | 32 | 578.8 | 578.8
| 洗漱间D面门套上方封板 | 处 | 1 | 79.8 | 68 | 147.8 | 147.8
| 大阳台门套 | m | 6.81 | 92 | 45 | 933 | 933
客餐厅C面门洞
其余门和门套
大理石
| 小计 | [5 empty] | 12529.8

## 家具
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 电视柜
| 地柜 | m | 1.95 | 450 | 137 | 1144.7 | 1144.7
| 抽屉 | 个 | 1 | 128 |  | 128 | 128
| 柜门 | m2 | 0.5 | 180 | 77 | 128.5 | 128.5
| 压甲线 | m | 4.26 | 10 | 10 | 85.2 | 85.2
| 吊柜 | m | 1.95 | 551 | 191 | 1446.9 | 1446.9
| 指甲线 | m | 8 | 10 | 10 | 160 | 160
| 有门装饰柜 | m2 | 0.83 | 616 | 191 | 669.8 | 667.6
| 指甲线 | m | 4 | 10 | 10 | 80 | 80
| 无门书柜 | m2 | 1.29 | 598 | 163 | 981.7 | 984.4
| 玻璃门 | m2 | 1 | 219 | 130 | 349 | 349
2 | 餐边柜
| 木质柜门酒柜 | m2 | 2 | 680 | 191 | 1742 | 1740.3
| 指甲线 | m | 10.5 | 10 | 10 | 210 | 210
| 敞开式酒柜 | m2 | 3.35 | 690 | 163 | 2857.6 | 2859.4
| 玻璃柜门 | m2 | 3 | 219 | 130 | 1047 | 1047
3 | 父母房衣柜
| 衣柜 | m2 | 4.5 | 568 | 191 | 3415.5 | 3413.5
| 指甲线 | m | 22.58 | 10 | 10 | 451.6 | 451.6
| 抽屉 | 个 | 0 | 128 |  | 0 | 0
| 柜子封板 | m | 2.31 | 20 | 22 | 97 | 97
4 | 女孩房书柜
| 有柜门书柜 | m2 | 1.26 | 616 | 191 | 1016.8 | 1016.8
| 指甲线 | m | 5.82 | 10 | 10 | 116.4 | 116.4
| 无门书柜 | m2 | 1.82 | 598 | 163 | 1385 | 1385
| 背板隔墙补差 | m2 | 3.08 | 127 | 45 | 529.8 | 529.8
| 柜子封板 | m | 1.4 | 28 | 24 | 72.8 | 72.8
5 | 女孩房衣柜
| 衣柜 | m2 | 2.42 | 568 | 191 | 1836.8 | 1836.5
| 指甲线 | m | 11.24 | 10 | 10 | 224.8 | 224.8
| 抽屉 | 个 | 0 | 128 |  | 0 | 0
| 柜子封板 | m | 1.52 | 20 | 22 | 63.8 | 63.8
6 | 女孩房书桌
| 书桌 | m | 0 | 547 | 273 | 0 | 0
| 书架 | m | 0 | 77 | 32 | 0 | 0
7 | 男孩房衣柜
| 衣柜 | m2 | 4.97 | 568 | 191 | 3772.2 | 3772.8
| 指甲线 | m | 23.32 | 10 | 10 | 466.4 | 466.4
| 抽屉 | 个 | 0 | 128 |  | 0 | 0
| 柜子封板 | m | 1.89 | 20 | 22 | 79.4 | 79.4
8 | 鞋柜
| 鞋柜 | m2 | 1.75 | 504 | 191 | 1216.3 | 1214.3
| 指甲线 | m | 7.98 | 10 | 10 | 159.6 | 159.6
| 柜子封板 | m | 1.08 | 20 | 22 | 45.4 | 45.2
9 | 其他
| 抽屉轨道置换(<350 | 付 |  | 28
| 抽屉轨道置换(<450 | 付 |  | 36
| 抽屉轨道置换(<550 | 付 |  | 42
10 | 煤气表柜 | m | 0.96 | 467 | 148 | 590.4 | 590.4
| 指甲线 | m | 2.32 | 10 | 10 | 46.4 | 46.4
| 煤气管包管 | m | 1.91 | 75 | 35 | 210.1 | 210.1
| 小计 | [5 empty] | 26823.6

## 油漆
项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
柜门反面 | m2 | 20.64 | 30.5 |  | 629.5 | 629.5
擦色漆 | m2 | 68.43 | 142 |  | 9717.1 | 9326.1
防火防腐
防潮 | m2 | 41.31 | 16 |  | 661 | 661
防开裂 | m2 | 26.24 | 22 |  | 577.3 | 577.2
小计 | [5 empty] | 11193.8

## 水电
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
| 电路预收 | 项 | 1 |  |  | 9237.3 | 9237.3
| 水路预收 | 项 | 1 |  |  | 4176.7 | 4176.7
| 开孔 | 个 | 4 | 48 |  | 192 | 192
| 包管 | 根 | 3.5 | 135 | 73 | 728 | 728
1 | 电路
| 2.5照明 | 点位 | 35 | 66 |  | 2310 | 2310
| 4插座 | 点位 | 38 | 74 |  | 2812 | 2812
| 2.5专线 | m |  | 25 |  | 0 | 0
| 4专线 | m | 18.98 | 39 |  | 740.2 | 740.2
| 6专线 | m |  | 49.5 |  | 0 | 0
| 混凝土墙人工 | m | 26.23 | 18 |  | 472.1 | 472.1
| 网线 | 点位 | 3 | 148 |  | 444 | 444
| 有线 | 点位 | 1 | 139 |  | 139 | 139
| 单换开关 | 个 |  | 3 |  | 0 | 0
| 底盒 | 个 |  | 2.5 |  | 0 | 0
| 移配电箱 | 个 | 1 | 120 |  | 120 | 120
| 全部改造增加费用 | m2 | 100 | 22 |  | 2200 | 2200
2 | 水路
| 20水管 | m |  | 52 |  | 0 | 0
| 25水管 | m | 35.3 | 62 |  | 2188.6 | 2188.6
| 50下水 | m | 4.3 | 90 |  | 387 | 387
| 75下水 | m | 6.9 | 105 |  | 724.5 | 724.5
| 110下水 | m | 3.83 | 120 |  | 459.6 | 459.6
| 下水红砖保护 | m |  | 28 |  | 0 | 0
| 加保温层 | m |  | 19 |  | 0 | 0
| 20/25水管阀门 | 个 | 1 | 225 |  | 225 | 225
| 带丝配件 | 个 |  | 80 |  | 0 | 0
| 打孔 | 个 | 4 | 48 |  | 192 | 192
| 小计 | [5 empty] | 14334

## 其他
项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
材料上楼 | 层(0.0012) | 96546 |  | 0.0036 | 347.6 | 347.6
上楼额外 | 层 | 1 |  | 0.004 | 0 | 0
特殊上楼 | 项 |  |  |  |  | 0
防潮膜 | m2 | 79.56 | 5 |  | 397.8 | 397.8
石膏板保护 | m2 |  | 10 |  | 0 | 0
装修垃圾下楼 | 项 | 96546 | 0.005 |  | 482.7 | 482.7
建筑垃圾下楼 | m2 | 18.9 |  | 5 | 94.5 | 94.5
材料运输 | 项 | 96546 |  | 0.008 | 772.4 | 772.4
小计 | [5 empty] | 2095

## 主材
| 项目 | 单位 | 工程量 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 实际
1 | 地板
| 生活家金像古城 | m2 | 54.85 | 142 |  | 7788.7 | 7789.2
| 门厅踢脚线 | m2 | 6.55 | 25 |  | 163.8 | 163.6
| 地板异性增加手工费 | 项 | 1 |  | 200 | 200 | 200
2 | 瓷砖
| 门厅地砖 | m2 | 5.88 | 128 |  | 752.6 | 752.2
| 门厅波导线 | 片 | 2 | 101 |  | 202 | 202
| 门厅瓷砖踢脚线 |  |  |  |  | 0 | 0
| 厨房地砖 | m2 | 5.43 | 72 |  | 391 | 391.1
| 厨房墙砖 | m2 | 20.62 | 72 |  | 1484.6 | 1484.9
| 洗漱间地砖 | m2 | 3.82 | 72 |  | 275 | 275.3
| 洗漱间墙砖 | m2 | 16.11 | 72 |  | 1159.9 | 1159.9
| 座便区地砖 | m2 | 1.45 | 72 |  | 104.4 | 104.2
| 座便区墙砖 | m2 | 10.84 | 72 |  | 780.5 | 780.7
| 卫生间地砖 | m2 | 2.49 | 72 |  | 179.3 | 179.6
| 卫生间墙砖 | m2 | 13.78 | 72 |  | 992.2 | 992.1
| 卫生间腰线 | 片 | 2 | 101 |  | 202 | 202
| 小阳台地砖 | m2 | 2.05 | 72 |  | 147.6 | 147.7
| 小阳台墙砖 | m2 | 10.44 | 72 |  | 751.7 | 751.8
| 大阳台地砖 | m2 | 3.29 | 72 |  | 236.9 | 237.2
| 大阳台瓷质踢脚线 | m | 6.56 | 20 |  | 131.2 | 131.1
| 瓷砖加工费 | 项 | 1 | 600 |  | 600 | 600
3 | 橱柜
| 橱柜 | 项 | 1 | 5350 |  | 5350 | 5350
| 橱柜超出 | 项 | 1 | 2200 |  | 2200 | 2200
| 浴室柜 | 项 | 1 | 2000 |  | 2000 | 2000
4 | 洁具及配件
| 蹲便器 | 个 | 1 | 230 |  | 230 | 230
| 水箱 | 个 | 1 | 220 |  | 220 | 220
| 角阀/软管 | 项
| 运费 | 项 | 1 | 100 |  | 100 | 100
5 | 开关、插座
6 | 其他
| 小计 | [5 empty] | 26645